## Лист1 (hidden)
Фактическое и плановое выполнение строительных работ по секции № 3
Этаж | элетрика (разводка кв.\ ввод\моп) | отопление квартиры | штукатурка моп | штукатурка кв | шпаклевка | стяжки (кв\моп) | плитка | двери в квартиы | двери моп | окна | фасад 7182стен,2800 Эркеры2529. откосы 534 (всего 13045) | итп | щитовая | канализация | ливневка | вода квартира(стояки/врезки) | пож. водопр.(стояки\врезки | отопление (стояки/врезки) | полотенц
0 | [10 empty] | 15% | 30.11. | 20.11. | 30.09. | 05.10. | да\да |  | да\да
1 | [9 empty] | 18./17 | [5 empty] | да\да |  | да\да
2 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
3 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
4 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
5 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
6 | да\да\да | [8 empty] | 28./25 | [5 empty] | да\да |  | да\да
7 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
8 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
9 | да\да\да | [6 empty] | 2\8 |  | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
10 | да\да\да | [8 empty] | 28./25 |  |  |  | 08.11. |  | да\да |  | да\да
11 | да\да\да | [8 empty] | 28./17 | [5 empty] | да\да |  | да\да
12 | да\да\да | [8 empty] | 28./24 | [5 empty] | да\да |  | да\да
13 | да\да\да | [6 empty] | 1\8 |  | 28./17 | [5 empty] | да\да |  | да\да
14 | да\да\да | [8 empty] | 28./25 | [5 empty] | да\да |  | да\да
15 | да\да\да | 2013-09-16 | [7 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
16 | да\да\да | [6 empty] | 1\8 |  | 28./26 | [5 empty] | да\да16.09 |  | да\да | 16.09.
17 | да\да\да | [6 empty] | 1\8 |  | 28./25 | [5 empty] | да\нет |  | да\да
18 | да\нет\да | [8 empty] | 28./25 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
19 | да\нет\да | [8 empty] | 28./23 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
20 | да\нет\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
21 | да\нет\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
22 | да\нет\да |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 |  |  |  | 1\8 |  | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
23 | да\нет\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
24 | да\нет\нет | [8 empty] | 28./12 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
25 | да\нет\нет | [8 empty] | 28./12 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
26 | да\нет\нет | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
27 | да\нет\нет | [8 empty] | 28./25 |  |  |  | 2013-09-16 |  | да\нет |  | да\нет
28 | да\нет\нет | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
29 | да\нет\нет | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
30 | [9 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
31 | [9 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
32 | [9 empty] | 27./24 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
33 | [9 empty] | 2./0 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
Сроки окончания работ | 14.11. | 30.10. | 15.10. | 15.10. | 28.10. | 02.12. | 06.12. | 07.11. | 20.11. | 01.11. | 05.12. (80%) | 30.11. | 20.11. | 22.09. | 13.10. | 21.10. | 22.11. | 22.11. | 20.10.

## Лист2
11.10.2013 Кухоль Є.
Фактическое и плановое выполнение строительных работ по секции № 3
Этаж | элетрика | отопление квартиры | штукатурка моп | штукатурка кв | шпаклевка стен\потол | стяжки (кв\моп) | плитка | двери в квартиы | двери моп | окна | фасад 7182стен,2800 Эркеры2529. откосы 534 (всего 13045) | итп | щитовая | канализация | ливневка | вода квартира(стояки/врезки) | пож. водопр.(стояки\врезки | отопление (стояки/врезки) | полотенц
0 | [10 empty] | 15% | 30.11. | 20.11. | 30.09. | 05.10. | да\да |  | да\да
1 |  |  | 2013-10-01 | 2013-09-30 | [5 empty] | 18./17 |  | выполнена штукатурка, установлена дверь |  |  |  | да\да |  | да\да
2 | да\да\да |  |  |  | да\нет |  |  |  |  | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
3 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
4 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
5 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
6 | да\да\да | [8 empty] | 28./25 | [5 empty] | да\да |  | да\да
7 | да\да\да | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
8 | да\да\да | [5 empty] | 2013-10-02 |  |  | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
9 | да\да\да | [6 empty] | 2\8 |  | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
10 | да\да\да | [6 empty] | 6\8 |  | 28./25 |  |  |  | 08.11. |  | да\да |  | да\да
11 | да\да\да | [8 empty] | 28./17 | [5 empty] | да\да |  | да\да
12 | да\да\да |  |  |  |  | 2013-09-30 |  |  |  | 28./24 | [5 empty] | да\да |  | да\да
13 | да\да\да | [6 empty] | 1\8 |  | 28./17 | [5 empty] | да\да |  | да\да
14 | да\да\да | [8 empty] | 28./25 | [5 empty] | да\да |  | да\да
15 | да\да\да | 2013-09-16 | [7 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\да |  | да\да
16 | да\да\да | [6 empty] | 1\8 |  | 28./26 | [5 empty] | да\да16.09 |  | да\да | 16.09.
17 | да\да\да | [6 empty] | 1\8 |  | 28./25 | [5 empty] | да\нет |  | да\да
18 | нет ввод квар | [8 empty] | 28./25 | [5 empty] | да\нет |  | да\да
19 |  | 2013-09-25 | [7 empty] | 28./23 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
20 | [9 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
21 | [9 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
22 |  |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 |  |  |  | 1\8 |  | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
23 | моп | [8 empty] | 28./27 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
24 | [9 empty] | 28./7 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
25 | [7 empty] | 2\8 |  | 28./17 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
26 | [9 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
27 | 2013-09-16 | [8 empty] | 28./25 |  |  |  | 2013-09-16 |  | да\нет |  | да\нет
28 | кв | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
29 | кв | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
30 | в работе | [8 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
31 | [9 empty] | 28./26 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
32 | [9 empty] | 27./24 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
33 | [9 empty] | 2./0 | [5 empty] | да\нет |  | да\нет
Сроки окончания работ | 14.11. | 30.10. | 15.10. | 15.10. | 28.10. | 02.12. | 06.12. | 07.11. | 20.11. | 01.11. | 05.12. (80%) | 30.11. | 20.11. | 22.09. | 13.10. | 21.10. | 22.11. | 22.11. | 20.10.
до 16 эт=20.10
после 16 эт.=01.12
Дах - просмолено 100%, рубіроідом ніби на 20% вкрито
Зливовідвід - на 32-му все підключено
Фасад - малий прогрес по східній стороні, інші без змін