## Лист1
Стан будівництва будинку по вул.Олевській секція 3
№ пп | Вид робіт | Поверх
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Встановлення вікон | bar: Поверх 2 to Поверх 32
2 | Встановлення дверей в квартири | bar: Поверх 2 to Поверх 32
3 | Встановлення дверей на міжповерхові сходові балкони | bar: Поверх 2 to Поверх 32
4 | Встановлення дверей міжкоридорних | bar: Поверх 2 to Поверх 32
5 | Стяжка на підлозі |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | "+ -" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Укладка плитки на підлогу в коридорі |  | - | + | + | + | + | + | "+ -" | + | "+ -" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Оштукатурювання стін |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | "+ -" | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Оздоблення в коридорах
-безпіщанка | bar: Поверх 2 to Поверх 32
-фарбування | bar: Поверх 2 to Поверх 32
9 | Монтаж системи каналізації |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | + | -
10 | Монтаж електромереж
| - підведення до квартир |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | "+ -" | + | + | - | - | -
| - розводка по квартирах |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | "+ -" | + | + | - | - | -
- розподільчі щитки в коридорах | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- розподільчі щитки в квартирах | bar: Поверх 2 to Поверх 32
11 | Сходові марші з балконами
| - утеплення |  | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | + | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | - | - | - | - | - | - | - | -
| - штукатурка |  | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | "+ -" | - | - | - | - | - | - | - | -
- безпіщанка | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- фарбування | bar: Поверх 2 to Поверх 32
12 | Сходові марші без балконів
- утеплення | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- штукатурка | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- безпіщанка | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- фарбування | bar: Поверх 2 to Поверх 32
13 | Встановлення радіаторів опалення
- коридорів | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- квартир | bar: Поверх 2 to Поверх 32
14 | Встановлення запірної арматури на водяних комунікаціях | bar: Поверх 2 to Поверх 32
15 | Система пожежогасіння
- сигналізація | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- трудопроводи | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- пости | bar: Поверх 2 to Поверх 32
16 | Підключення електроенергії
- квартири | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- коридори | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- сходові марші | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- сходові марші аварійні | bar: Поверх 2 to Поверх 32
17 | Монтаж та пуск ліфтів
18 | Підключення теплопостачання | bar: Поверх 2 to Поверх 32
19 | Підключення водопостачання | bar: Поверх 2 to Поверх 32
20 | Фасадні роботи
- утеплення | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- штукатурка | bar: Поверх 2 to Поверх 32
- фарбування | bar: Поверх 2 to Поверх 32
21 | Монтаж лівневідводних систем
22 | Утеплення стелі 32 поверх
23 | Покрівля даху | bar: Поверх 1
- мембранне покриття
- захист пандусів
- накриття вентиляційних блоків