## Олевська 5, Секція2
Стан будівництва будинку по вул.Олевській 5 (секція 2)
№ пп | Вид робіт | Поверх
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Встановлення вікон | + | + | + | + | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | 2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Встановлення дверей в квартири | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | 4 | - | - | - | - | - | - | -
3 | Встановлення дверей на міжповерхові сходові балкони | bar: Поверх 1 to Поверх 26
4 | Встановлення дверей міжкоридорних | bar: Поверх 1 to Поверх 26
5 | Стяжка на підлозі | bar: Поверх 1 to Поверх 26
6 | Укладка плитки на підлогу в коридорі | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 5 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | Оштукатурювання стін | bar: Поверх 1 to Поверх 26
8 | Оздоблення в коридорах
-безпіщанка | bar: Поверх 1 to Поверх 26
-фарбування | bar: Поверх 1 to Поверх 26
9 | Монтаж системи каналізації | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | Монтаж електромереж
- підведення до квартир | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- розводка по квартирах | bar: Поверх 2 to Поверх 26
- розподільчі щитки в коридорах | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- розподільчі щитки в квартирах | bar: Поверх 2 to Поверх 26
11 | Сходові марші з балконами
- утеплення | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- штукатурка | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- безпіщанка | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- фарбування | bar: Поверх 1 to Поверх 26
12 | Сходові марші без балконів
- утеплення | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- штукатурка | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- безпіщанка | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- фарбування | bar: Поверх 1 to Поверх 26
13 | Встановлення радіаторів опалення
- коридорів | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- квартир | bar: Поверх 1 to Поверх 26
14 | Встановлення запірної арматури на водяних комунікаціях
15 | Система пожежогасіння
- сигналізація | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- трудопроводи | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- пости | bar: Поверх 1 to Поверх 26
16 | Підключення електроенергії
- квартири | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- коридори | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- сходові марші | bar: Поверх 1 to Поверх 26
- сходові марші аварійні | bar: Поверх 1 to Поверх 26
17 | Монтаж та пуск ліфтів | Поверх 1: 2 ліфти майже змонтовано
18 | Підключення теплопостачання | bar: Поверх 1 to Поверх 26
19 | Підключення водопостачання | bar: Поверх 1 to Поверх 26
20 | Фасадні роботи
- утеплення
- штукатурка
- фарбування
21 | Монтаж лівневідводних систем | bar: Поверх 1
22 | Утеплення стелі 26 поверх | bar: Поверх 1
23 | Покрівля даху
| - мембранне покриття | Поверх 1: змонтовано там де є 27-й поверх,там де тільки 26 - не змонтовано
- захист пандусів | bar: Поверх 1
- накриття вентиляційних блоків | bar: Поверх 1
1 | В одній із квартир відсутня стіна на балкон
2 | В одній із квартир відсутній балконний віконний блок
3 | Не встаноалено 3 дверей
4 | Встаноалено 3 дверей
5 | Укладено частково
6 | Частково встановлено