## Олевська 5, Секція2
Стан будівництва будинку по вул.Олевській секція 3
№ пп | Вид робіт | Поверх
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Встановлення вікон
2 | Встановлення дверей в квартири
3 | Встановлення дверей на міжповерхові сходові балкони
4 | Встановлення дверей міжкоридорних
5 | Стяжка на підлозі
6 | Укладка плитки на підлогу в коридорі
7 | Оштукатурювання стін
8 | Оздоблення в коридорах
-безпіщанка
-фарбування
9 | Монтаж системи каналізації
10 | Монтаж електромереж
- підведення до квартир
- розводка по квартирах
- розподільчі щитки в коридорах
- розподільчі щитки в квартирах
11 | Сходові марші з балконами
- утеплення
- штукатурка
- безпіщанка
- фарбування
12 | Сходові марші без балконів
- утеплення
- штукатурка
- безпіщанка
- фарбування
13 | Встановлення радіаторів опалення
- коридорів
- квартир
14 | Встановлення запірної арматури на водяних комунікаціях
15 | Система пожежогасіння
- сигналізація
- трудопроводи
- пости
16 | Підключення електроенергії
- квартири | bar: Поверх 1 to Поверх 32
- коридори | bar: Поверх 1 to Поверх 32
- сходові марші | bar: Поверх 1 to Поверх 32
- сходові марші аварійні | bar: Поверх 1 to Поверх 32
17 | Монтаж та пуск ліфтів
18 | Підключення теплопостачання | bar: Поверх 1 to Поверх 32
19 | Підключення водопостачання | bar: Поверх 1 to Поверх 32
20 | Фасадні роботи
- утеплення
- штукатурка
- фарбування
21 | Монтаж лівневідводних систем | bar: Поверх 1
22 | Утеплення стелі 32 поверх | bar: Поверх 1
23 | Покрівля даху
- мембранне покриття
- захист пандусів | bar: Поверх 1
- накриття вентиляційних блоків | bar: Поверх 1