АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

за январь 2013 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Украина, г. Киев,

Днепровский район ул.Харьковское шоссе 19)

г. Киев	                                                                                        01.02 .13 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий акт о видах и объемах работ, которые выполнены в январе 2013 года на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.

| Вид работ | Секция | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Кровля жесткая (металическая) | 1 | Завершены монтаж и испытания водосточных систем и снегозадержателя. |
| Кладка перегородок и стен внутриквартирных | 1 | Завершены перепланировки 89м2, ремонт кладки |
| Кровля мягкая | 1 | Выполнено 80% |
| Монтаж насосной, теплопункта | 1 | Приступили к монтажу насосов, теплопункта. Компания монтажник – АВТ Инжиниринг и ТЕМ. (смонтирован 1й узел ТП – отопление 1зоны до 16 эт. И есть первое оборудование для насосной 2 насоса хоз/быт водоснабжения) |
| Теплоразводка 1-2 зона | 1 | Теплоразваодка в полах завершена, и смонтированы все стояки отопления(в МОП на лестницах 95%), так же выполнена обвязка в подвалах. |
| Сухотруб (пож. стояки), стояки Х Г В 2 зоны 16-34эт. | 1 | Смонтированы стояки ХГВ 2зоны(Приступили к монтажу стояков канализации с постоянным подключением) |
| Остекление | 1 | Застеклено 63м2 |
| Электроразводка | 1 | Выполнен монтаж силовых кабелей. (от РП по ул. Лохвицкая 17а до ХШ-19), выполняется комплектация электрощитовой. |
| Стяжка полов | 1 | Непозволяли погодные условия. Работы невыполнены. |
| Молниезащита | 1 | Приступить к монтажу, выполнен контур на крышах и сделаны выпуска. |
| Фасады (утепление) | 1 | Непозволяли погодные условия. Работы невыполнены. |
| Добавить строителей |  | Всех строительных специальностей. Выполнено |
| Монтаж перил основной лестницы | 1 | Выполнено на 90% |
| Обвязка водопроводных камер (водозапорная арматура) | 1 | Монтаж завершен на 1-2секции. Монтируется трубопровод в подвале к насосной |
| Смонтированы | 1 | Подключена канализация 1зоны, в работе 2зона. Смонтирована и подключена ливневая канализация к наружным сетям. |

Инициативная группа:					Представители УКОИНВЕСТБУД: