АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

за январь 2013 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Киевская область, г. Киев,

Днепровский район ул.Харьковское шоссе 19)

г. Киев	                                                                                         01.02.13 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий план о видах и объемах работ, которые были выполнены в январе 2013 года на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.

| Вид работ | Секция | Объем запланированных работ |
| --- | --- | --- |
| Каменная кладка внутренние перегородки, и стены | 2 | Ремонт кладки при необходимости. Выполнены перепланировки – 76м2 |
| Остекление | 2 | Завершен точечный ремонт на 80%. |
| Фасад (утепление) | 2 | Непозволяли погодные условия. Работы невыполнены. |
| Электроразводка | 2 | Выполнен монтаж силовых кабелей. (от РП по ул. Лохвицкая 17а до ХШ-19), укокомплектована на 100% электрощитовая. |
| Отделка МОП | 2 | отделка МОП выполнена на 80%. Приступили к лестницам, |
| Установка дверей и радиаторов отопления квартирных | 2 | Монтаж в первую очередь заселяющимся и приступившим к ремонту. Так же до 15эт. всем, монтаж дверей МОП. |
| Монтаж, изготовление гребенок отопления | 2 | Выполнен на 80% |
| Добавить строителей | 2 | Всех строительных специальностей. |
| Теплопункт, насосная | 2 | Подключено от 3 секции на время монтажа теплопункта 1-2секц. Приступили к монтажу насосов, теплопункта. Компания монтажник – АВТ Инжиниринг и ТЕМ. (смонтирован 1й узел ТП – отопление 1зоны до 16 эт. И есть первое оборудование для насосной 2 насоса хоз/быт водоснабжения) |
| Монтаж лифта | 2 | невыполнено |
| Молниезащита | 2 | Приступить к монтажу. Смонтированы выпуска. |

Инициативная группа:					Представители УКОИНВЕСТБУД: