ПЛАН

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

на февраль 2013 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Украина, г. Киев,

Днепровский район ул.Харьковское шоссе 19)

г. Киев	                                                                                        01.02 .13 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий акт о видах и объемах работ, которые будут выполнены в феврале 2013 года на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.

| Вид работ | Секция | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| Кладка перегородок и стен внутриквартирных | 1 | Выполнить перепланировки 47м2, ремонт кладки при необходимости. Завершить обмеры БТИ |
| Кровля мягкая | 1 | Выполнить 2слой гидроизоляции |
| Монтаж насосной, теплопункта | 1 | Завершить монтаж 2 узла теплопункта(отопление 2 зоны выше 16этажа). Компания монтажник – АВТ Инжиниринг и ТЕМ. Приступить к монтажу насосов |
| Теплоразводка 1-2 зона | 1 | Завершить стояки отопления в МОП на лестницах Приступить к изготовлению и монтажу гребенок отопления |
| Сухотруб (пож. стояки) | 1 | Выполнить монтаж стояков канализации с постоянным подключением на 75%) |
| Остекление | 1 | Застеклить 250м2 |
| Электроразводка | 1 | Укомплектовать эл.щитовую. Выполнить подключение силовых кабелей (от ТП до электрощитовой и дать напряжение по постоянной схеме) |
| Стяжка полов | 1 | Долить оставшиеся 3 этажа |
| Фасады (утепление) | 1 | 1500-2000м2 |
| Добавить строителей | 1 | Всех строительных специальностей. |
| Монтаж перил основной лестницы | 1 | Выполнить. И приступить к пожарной |
| Обвязка водопроводных камер (водозапорная арматура) | 1 | Смонтировать трубопровод в подвале к насосной |
| Приступить к отделочным работам | 1 | Отделка МОП, Штукатурка стен в квартирах. |

Инициативная группа:					Представители УКОИНВЕСТБУД: