ПЛАН

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

на февраль 2013 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Киевская область, г. Киев,

Днепровский район ул.Харьковское шоссе 19)

г. Киев	                                                                                         01.02.13 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий план о видах и объемах работ, которые будут выполнены в феврале 2013 года на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.

| Вид работ | Секция | Объем запланированных работ |
| --- | --- | --- |
| Каменная кладка внутренние перегородки, и стены | 2 | Ремонт кладки при необходимости. Завершить обмеры БТИ |
| Остекление | 2 | Завершить точечный ремонт. |
| Фасад (утепление) | 2 | 1000м2 |
| Электроразводка | 2 | Выполнить подключение силовых кабелей (от ТП до электрощитовой и дать напряжение по постоянной схеме) |
| Отделка МОП | 2 | отделка МОП выполнить на 100%. На лестницах выполнить больше 50% |
| Установка дверей и радиаторов отопления квартирных | 2 | Монтаж в первую очередь заселяющимся и приступившим к ремонту. Так же до 30эт. всем, монтаж дверей МОП. |
| Монтаж, изготовление гребенок отопления | 2 | Выполнить на 100% |
| Добавить строителей | 2 | Всех строительных специальностей. |
| Теплопункт, насосная | 2 | Завершить монтаж 2 узла теплопункта(отопление 2 зоны выше 16этажа). Компания монтажник – АВТ Инжиниринг и ТЕМ. Приступить к монтажу насосов |
| Кровля | 2 | Выполнить 3-й слой гидроизоляции, смонтпровать и испытать водосточную систему. |

Инициативная группа:					Представители УКОИНВЕСТБУД: