АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

за январь 2013 года по объекту строительства

жилого комплекса «Мега сити» (Украина, г. Киев,

Днепровский район ул.Харьковское шоссе 19)

г. Киев	                                                                                        01.02 .13 г.

Мы нижеподписавшиеся представители инициативной группы с одной стороны, и представители строительной организации УКОИНВЕСТБУД с другой стороны, составили настоящий акт о видах и объемах работ, которые выполнены в январе 2013 года на объекте строительства по ул. Харьковское шоссе 19.

| Вид работ |  | Секция |  | Объем запланированных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля жесткая (металическая) |  | 5 |  | Жесткая выполнена на 70%, парапеты в работе |  |
| Кладка перегородок и стен внутриквартирных |  | 5,6 |  | Выполнено 400м2 остаток с перепланировками и недоделками 860м2 |  |
| Кровля мягкая |  | 5,6 |  | Завезены материалы. Готовы приступить при наступлении подходящих погодных условий |  |
| Монтаж насосной, теплопункта |  | 5,6 |  | Смонтирована теплотрасса до теплопункта. Готов проект. Компания подрядчик ТЕМ (ТеплоЭнергоМонтаж) готов договор |  |
| Теплоразводка 1-2 зона |  | 5,6 |  | Работы не производились |  |
| Сухотруб (пож. стояки), стояки Х Г В 1,2 зоны 1-16-36эт. |  | 5,6 |  | Приступили к монтажу стояков отопления. |  |
| Остекление |  | 5,6 |  | Застеклено 48м2 остаток 835м2 |  |
| Электроразводка |  | 5,6 |  | Выполнен монтаж силовых кабелей. (от РП по ул. Лохвицкая 17а до ХШ-19), укокомплектована на 100% электрощитовая. |  |
| Выполнены стройчасть в подвальных помещениях под насосную и теплопункт |  |  |  |  |  |
| Фасады (утепление) |  | 5,6 |  | Непозволяли погодные условия. Работы невыполнены. |  |
| Добавить строителей |  | 5,6 |  | Всех строительных специальностей. Выполнено |  |
| Выполнено |  | 5,6 |  | Выполнена на 99%отделка МОП 1,2,10,11эт. |  |
| Смонтирован подъёмник на 6 секц., Ведется монтаж на 5секц. |  |  |  |  |  |
| Башенный кран демонтирован на 99% |  |  |  |  |  |

Инициативная группа:					Представители УКОИНВЕСТБУД: